- Паспорт программы

| Наименование программы | Программа перехода МОУ Плоскинской основной общеобразовательной школы в эффективный режим работы |
| --- | --- |
| Основание разработки – актуальность для школы | МОУ Плоскинская ООШ функционирует в условиях сложного социального контекста и в условиях социального риска: Сложные условия: - удаленность образовательного учреждения от социокультурных центров и учреждений дополнительного образования снижает качество образования; - в сельской местности ограничен доступ к Интернет-ресурсам, что препятствует организации полноценного дистанционного обучения; - дефицит педагогических кадров. Сложный контекст: - сложный контингент обучающихся (увеличение доли обучающихся ОВЗ, имеющих рекомендации к ПМПК, асоциальное поведение и стоящих на учете в ТКДН и ЗП,); - низкий уровень образования и педагогической культуры родительской общественности; |
| Заказчики | Управление образования администрации Угличского МР Ярославской области |
| Основные разработчики | Телегина Светлана Юрьевна – зам.директора по УВР Крылова Валентина Анатольевна - учитель ф.к. Владимирова Евгения Александровна – учитель начальных классов |
| Цели и задачи | Цель: Повышение качества образования по основным предметам ОГЭ (русскому языку и математике) и минимизация влияния сложных факторов социальной среды на период 2020-2023г. Задачи: Организационно-педагогические: 1. Создавать условия (для поддержания стабильных показателей образовательных результатов и достижения изменений в позитивном направлении через организацию системного внутреннего мониторинга качества образовательного процесса и внедрения современной системы оценивания. 2. Использовать инновационные формы работы с родителями для повышения их общей и педагогической культуры, мотивации на высокие образовательные результаты школьников. Психолого-педагогические: 1.Формировать у обучающихся ценности образования, школьную мотивацию и потребностей в самообразовании, саморазвитии и самовоспитании. 2. Организация консультаций логопедом, психологом на базе центра «Гармония» 3. Тренинги по профилактике Булинга 4. Проведение психологической диагностики по адаптации детей к школьным условиям в 1-ом и 5-ом классах. Организационно-методические: 1. Создавать условия для повышения квалификации и переподготовки педагогов и сопровождению обучающихся с разными образовательными потребностями. 2. Организовать консультационные услуги молодым педагогам, родителям и законным представителям школьников и обучающимся, испытывающим трудности в обучении,используя внутренние резервы учреждения и социальных партнеров. 3. Формировать культуру оценочной деятельности учителя и руководителя образовательного учреждения на основе анализа и интерпретации результатов государственной итоговой аттестации, результатов мониторингов. 4. Обогащение материально-технической базы образовательного учреждения, создать локальную сеть на уровне школы, обеспечить пополнение библиотечного фонда учебной и художественной литературой. |
| Перечень разделов | 1. Паспорт программы 2. Аналитический раздел 2.1Основания разработки Программы 2.2 SWOT- анализ 2.3. Аналитическая справка по текущей ситуации 3.Целевой раздел 3.1 Миссия школы 3.2. Цели и задачи программы 3.3. Карта приоритетов 3.4 Соотношение приоритетов с целями и задачами 3.5. Сроки реализации Программы 4.Содержательный раздел 4.1Детализированный план реализации программы 5. Оценочный раздел 6. Обеспечение Программы и механизмы реализации 6.1. Механизмы поддержки на региональном и муниципальном уровнях 6.2.Кадровое, финансовое и материально-техническое обеспечение 6.3. Основные риски проекта 6.4 Ожидаемые результаты реализации Программы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации | Планируемый результат на начальном этапе: 1.Повышение качества образования по русскому языку и математике 2.Увеличение доли участников (желательно и призеров) предметных олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований школьного и муниципального уровней на 5%; 3. Повышение уровня квалификации педагогических работников и роста их активности на участие в конкурсах профессионального мастерства; 6. Вовлечение доли родителей в жизнедеятельность школы (10%) 7. Повышения степени удовлетворённости школой среди обучающихся и родителей. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 1 этап – организационно-подготовительный 2 этап – практический 3 этап – аналитический – подведение итогов, отчет о работе по программе |
| Ответственные лица, контакты | Телегина Светлана Юрьевна – зам. директора по УВР Тел. 8 (48532) 4-82-73 |

2. Аналитический раздел

2.1. Основания разработки Программы

МОУ Плоскинская ООШ  д.Заречье  Угличского района Ярославской области располагается в 28 км от г.Углича .Торжественное открытие состоялось  01.09.1988г. За это время она переживала периоды взлетов и кризисов, работая все эти годы в статусе основной школы.  Инфраструктура посёлка включает Дом культуры,  библиотеку, ФАП,  , администрацию сельского поселения.

Микрорайон школы довольно большой, дети проживают в 7 населенных пунктах. (с. Прилуки, д. Шишкино,  Хомутово , Нестерово, Никиткино, Плоски, Заречье). Из удаленных деревень обучающие подвозятся на школьном автобусе. За последние годы численный состав обучающихся был разным, но в среднем составлял от 35-50 обучающихся. В настоящее время в школе обучается 47 детей. Всего 9 классов с наполняемостью в среднем по 5 человек.

Педагогический коллектив сейчас составляет 8 человек, в том числе - 4 внешних совместителя. Средний возраст педагогов – 51 год. Уровень квалификации: 1 учитель имеют высшую квалификационную категорию (12.5%), 4 первую категорию (50%), 2 учителя – соответствует занимаемой должности (25%), 1 человека пока не имеют категории (12,5%).  Уровень образования: из 8 учителей 5 человек (62%) имеют высшее педагогическое образование, 3 человека (37%) - среднее профессиональное педагогическое образование.

Контингент родителей обучающихся неоднородный, но преобладают по национальному составу – русские, по социальному статусу – рабочие и служащие, по материальному положению – ниже среднего и малообеспеченные семьи. Образовательный уровень родителей  невысок: из 86 лишь 3 человека имеют высшее образование (3,6%).

На основе мониторинга можно сделать вывод об отсутствии командного взаимодействия педагогов на всех уровнях обучения. Усилия педагогических работников разрозненны, и не сформированы общие представления о модели выпускника.  Кроме того, нет четкого представления педагогов основного общего образования о подходах, методах и формах, используемых в системе ФГОС.

Одновременно с этим, следует отметить, что при всей сложности работы у школьного коллектива:

- имеется работоспособная творческая разновозрастная группа педагогов, способная повести за собой остальных членов коллектива;

- за период функционирования школы сложилась система учебно-воспитательной работы со своими традициями;

- благоприятный микроклимат в школьном коллективе, вновь прибывшие педагогические работники  вливаются довольно быстро и, как правило, принимают правила и традиции коллектива;

- имеются  призеры и участники предметных и творческих конкурсов и олимпиад муниципального  уровня среди обучающихся.

К сожалению,  количество таковых детей в последние годы сокращается, снижаются уровень учебной мотивации в классных коллективах (особенно на основной ступени), и что особенно беспокоит – снижаются общие показатели успеваемости (успешности и качества), а так же средние баллы  ОГЭ.

Педагогические работники имеют необходимый уровень квалификации (30%  педагогов имеют высшую квалификационную категорию) и методического мастерства, профессиональной мобильности. Но назрела необходимость реорганизации методической работы, форм и методов достижения образовательных результатов.

Таким образом, усиливается роль поддержки профессионального развития учителей, роль психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. Приоритет поддержки профессионального развития учителей делает процесс обучения и воспитания обучающихся последовательным, осознанным и обоснованным.

  - SWOT- анализ

Для разработки программы перехода в эффективный режим работы образовательной системы МОУ Плоскинская ООШ с целью выявления проблем, путей и методов их решения был осуществлен SWOT-анализ состояния образовательной системы, в которой выделены проблемы и сильные стороны школы, проанализированы возможности и угрозы со стороны внешней среды (социума, окружения, родительской общественности и т.п.):

| Сильные стороны | Возможности |
| --- | --- |
| 1.В школе существует система подготовки к ОГЭ. Все обучающиеся школы за последние три года сдали ОГЭ с первого раза, получили аттестат об основном общем образовании, продолжают учиться дальше в 10-11 классе или профтех .училищах/колледжах г.Углича, Ярославля, Кашина. 2.Опыт совместной работы с другими социальными структурами (мы тесно сотрудничаем с ДДТ, ДК д.Заречье, принимаем участие во всех конкурсах и мероприятиях, которые проводят данные учреждения и Управление образования) 3.Возможность самообразования и повышения квалификации в очной и заочной формах. 4.Хорошая материально-техническая база: пять кабинетов оборудованы интерактивными досками, два проекторами и экранами, имеется спортивный зал и необходимый спортинвентарь, имеется собственный пищеблок и столовая на 30 посадочных мест, кабинет информатики, химии, русского языка и литературы, истории, иностранного языка ,3 кабинета начальных классов. В каждом кабинете ноутбук или стационарный компьютер, множительная техника, проводной интернет Имеется школьный сайт, библиотека. Имеется школьный автобус для организации подвоза обучающихся из дальних деревень. | - Привлечение родителей к участию в общешкольных мероприятиях. - Привлечение опытных кадров. - Возможность посещать городские мероприятия методической направленности. - Развития имиджа школы как общеобразовательного учреждения, обеспечивающего качественное гармоничное образование. - Наличие Интернета. - Большой выбор бесплатных площадок в сети Интернет для проведения онлайн-уроков, дистанционного обучения, тестирования и др. - Развитие информационного пространства школы на основе имеющейся материально – технической базы. - Внедрение новых технологий. - Участие в открытых уроках, мастер-классах, семинарах, конференциях. - Прохождение курсов профессиональной переподготовки. - Повышение квалификации по дополнительным профессиональным программам. - Внедрение дистанционного обучения. Online-обучение. |
| Слабые стороны | Угрозы |
| 1.Снижение численности обучающихся. 2.Увеличение числа учащихся с ОВЗ.(10,6% от общего количества). 3.Низкая внутренняя мотивация значительной части участников образовательного процесса. Снижение мотивации к обучению у детей . 4.Нет полноценной поддержки от родительской общественности, учителей ,проявляется снижение активности и заинтересованности в участии жизни школы. 5.Дефицит педагогических кадров, из 10 педагогов 50% - внешние совместители, отсюда высокая нагрузка учителей . Нехватка времени на самообразование и качественную подготовку к урокам. 8.Наличие классов комплектов не только в младших классах, но и в среднем звене. 10.Отсутствие молодых специалистов. 11.Отсутствие педагогов мотивированных на осуществление инновационной деятельности. 13.Слабое использование ИКТ. (интерактивные доски используются,как экран) | 1.Острая нехватка кадров (педагогов –предметников). 2.Перегрузка учащихся урочной и внеурочной деятельностью. Рост числа неблагополучных семей, малоимущих семей с низкой социальной ответственность отдельных родителей за воспитание и образование детей. 3.Не все родители посещают сайт школы, регулярно заходят в электронный журнал. 4.Отсутствие контроля со стороны родителей за обучением детей 5.Недостаток практического опыта педагогов. 6.Эпидемии гриппа и ОРВИ,ОРЗ. 7.Плохая работа ИНТЕРНТА или его отсутствие вообще. |

Выводы: 1. Педагогический коллектив имеет резерв для повышения уровня профессиональной компетентности. 2. Требуется совершенствование системы внутришкольного мониторинга качества образования и эффективного использования его результатов. 3. Необходимо организовать школу ответственного родительства, усилить индивидуальную работу с родителями обучающихся группы риска. 4. Следует повысить эффективность использования имеющихся материальных ресурсов

2.3.Аналитическая справка по текущей ситуации

Аналитические данные итоговой аттестации за три последних года показывают отсутствие положительной динамики результатов сдачи ЕГЭ по математике и русскому языку. Кроме того, качество образования в основном звене неуклонно снижается. У выпускников наблюдается высокий уровень тревожности, низкий уровень самоорганизации и адекватной самооценки.

.  Анализ школьной документации и сбор информации по основным показателям качества школьных процессов

Итоги успеваемости обучающихся за три года:

| Показатель | 2017 – 2018 уч.год | 2018-2019 уч.год | 2019 – 2020 уч.год |
| --- | --- | --- | --- |
| Успеваемость | 100% | 100% | 100% |
| Качество знаний | 39% | 36% | 38% |

Вывод:  Имеется снижение показателей качества знаний в связи с комплексом факторов преподавания предметов и снижением мотивации к обучению.

Итоги государственной итоговой аттестации выпускников основной школы в форме ОГЭ

| Предмет | Доля выпускников (в %), достигших положительных результатов итоговой аттестации в форме ОГЭ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 – 2018 уч.год | 2018-2019 уч.год |  |
| Математика | 100% | 100% |  |
| Русский | 100% | 100% |  |

Средний балл по обязательным предметам на ГИА-9

|  | МОУ Плоскинская ООШ | Ярославская область |
| --- | --- | --- |
| Русский язык |  |  |
| 2016 – 2017 уч.год | 22 | 31 |
| 2017 – 2018 уч.год | 26 | 30,5 |
| 2018 – 2019 уч.год | 28 | 30,4 |
| Математика |  |  |
| 2016 – 2017 уч.год | 10 | 15,4 |
| 2017 – 2018 уч.год | 11 | 15,7 |
| 2018 – 2019 уч.год | 12 | 15.6 |

Вывод:  Наблюдается стабильность результатов, но средний балл по результатам итоговой аттестации ниже, чем по области.

Итоги государственной итоговой аттестации выпускников основной  школы в форме ОГЭ

| Предмет | Доля выпускников (в %), достигших положительных результатов итоговой аттестации в форме ОГЭ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 – 2017 уч.год | 2017 – 2018 уч.год |  |
| Русский язык | 22 | 26 |  |
| Математика | 10 | 11 |  |
| Обществознание | 22 | 21 |  |
| Ярославская область | 22,4 | 24,5 |  |
| Биология | 17 | 17 |  |
| Ярославская область | 24,2 | 24,4 |  |

Вывод: Средний балл предметов по выбору ниже, чем по Ярославской области

Показатели успешности

| Показатель | 2017 – 2018 уч.год | 2018 – 2019 уч.год | 2019 – 2020 уч.год |
| --- | --- | --- | --- |
| Число /доля окончивших без «3» 4-й кл. | (4/5) 80% | (2/4 ) 50% | 2/8 (25%) |
| Число окончивших без «3» 9-й класс | (2/5) 40% | (3/6) 50% | (1/3) 30% |
| Число/доля оставшихся на повторное обучение | 0 | 0 | 0 |

Вывод:  Процент обучающихся,  окончивших учебный год на 4 и 5 понижается.

Результаты ВПР.

ВПР проводятся в школе с 2015 года. На сегодняшний день в ВПР участвуют обучающиеся с 4-ого по 7 класс.

| Показатель | 2017 – 2018 уч.год | 2018 – 2019 уч.год | 2019 – 2020 уч.год |
| --- | --- | --- | --- |
| Справляемость | 100% | 95% | 92% |
| Качество знаний | 25% | 37% | 40% |

Вывод: Справляемость с ВПР ухудшается.

Участие в муниципальных олимпиадах

| Показатель | 2017 – 2018 уч.год | 2018 – 2019 уч.год | 2019 – 2020 уч.год |
| --- | --- | --- | --- |
| Участие | 17% | 20% | 21% |
| Призёры | 0% | 2% | 2% |
| Победители | 0 | 0 | 0 |

Вывод: очень низкий уровень участия обучающихся в предметных олимпиадах муниципального уровня.

Сложный социальный контекст, в котором находится школа, социально-экономическое и территориальное неравенства вступают в противоречия с возможностью предоставления качественного образования и получения высоких образовательных результатов. Решение данной задачи возможно при совершенствовании модели управления, повышении профессиональных компетенций педагогов, развитии инструментов самооценки, диагностики образовательного процесса и результатов, повышении мотивации к обучению учеников и их родителей.

Нами были выбраны следующие приоритеты:

- Улучшение предметных и метапредметных результатов

- Совершенствование системы оценивания и учёта результатов

- Поддержка профессионального развития учителей

- Целевой раздел

Миссия школы

Создание условий для предоставления учащимся качественного образования, позволяющего успешно жить в быстро меняющемся мире, быть конкурентно-способными на рынке труда и быть истинным гражданином своей страны, еѐ патриотом.

Стратегическая цель Программы - Повышение эффективности деятельности школы в обеспечении оптимальных результатов обучения, воспитания и развития каждого обучающегося вне зависимости от социального или культурного статуса семей.

Тактические цели Программы (сформулированные по каждому направлению улучшений):

Управление: анализ и мобилизация внутренних факторов,способствующих повышению эффективности функционирования МОУ Плоскинская ООШ и учет внешних факторов, способных повлиять на результативность образовательной деятельности школы;

Преподавание: совершенствование системы профессионального роста учителя, способствующей повышению педагогического мастерства (преподавание)

Образовательная среда:  совершенствование образовательной среды, обеспечивающей обучение различных категорий учащихся, их воспитание и развитие; повышение мотивации обучающихся и побуждение родителей к неравнодушному отношению к образовательным результатам детей;

Карта приоритетов

| Приоритеты и их характеристики | Улучшение предметных и метапредметных результатов | Совершенствование системы оценивания и учёта результатов | Поддержка профессионального развития учителей |
| --- | --- | --- | --- |
| Обязательные | Улучшение показателей успеваемости и качества знаний, справляемости с диагностическими контрольными работами | Разработка пакета диагностических карт, протоколов, бланков учета, листов наблюдений для адекватной оценки предметных, личностных и метапредметных результатов | Обучение всех педагогических работников для развития их компетенций по формированию у школьников метапредметных результатов. |
| Срочные | Организация индивидуальных и групповых консультаций для обучающихся с разными образовательными потребностями | Контроль системы работы учителей с электронным журналом и дневниками обучающихся | Повышение уровня квалификации молодых учителей |
| Желательные | Улучшение показателей ОГЭ |  | Обучение учителей приёмам работы по адаптивным образовательным программам с обучающимися, имеющими ограниченные возможности здоровья |
| Сильно связанные с другими приоритетами | Улучшение количественных и качественных показателей выступлений школьников на предметных олимпиадах и конкурсах | Повышение статуса обучающихся, имеющих мотивацию на высокие образовательные результаты (проведение конкурсов «Ученик года», «Лучший дневник», «Лидер года», «Мастер своего дела») | Активизация методической работы школы с целью создания условий для обмена педагогическим опытом. Проведение конкурсов «Урок года», «Классный классный час», «Моя методическая находка» |
| Слабо связанные с другими приоритетами | Расширение информационного образовательного пространства (пополнение фонда библиотеки, специальная наглядная агитация, организация поездок и экскурсий) |  | Привлечение специалистов для сопровождения учителей, ориентированных на профессиональный рост, участие в конкурсах профессионального мастерства |

Соотношение приоритетов с целями и задачами

| Приоритет 1. Улучшение предметных и метапредметных результатов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Критерии успеха – по каким признакам вы узнаете, что цель достигнута / задача выполнена |  | Действия по достижению задачи – перечислить по каждой задач |  |
| Цель 1. | Поддерживать стабильные показатели образовательных результатов и добиваться их изменений в позитивном направлении через организацию системного внутреннего мониторинга качества образовательного процесса и внедрения современной системы оценивания. |  |  |  |
| Задача 1. Создавать условия для достижения учащимися положительных показателей в с предыдущим периодом по качеству подготовки обучающихся по ступеням обучения, предметам и в образовательном учреждении в целом по результатам учебного года | Позитивная динамика уровня обученности, оценки промежуточной и итоговой аттестации |  | Ежемесячный анализ успеваемости по школе. Контроль за преподаванием предметов. Конкурсы - «Ученик года», «Дневник года», «Неделя пятерок», Школьный этап предметных олимпиад Чествование отличников и хорошистов (линейки, доска почета, награждения) Экран соревнований классов |  |
| Задача 2. Обеспечивать стабильность и рост качества обучения | Позитивная динамика качества знаний учащихся за последний год. Результаты итогового контроля, промежуточной аттестации обучающихся. Анализ сформированности знаний, умений и навыков обучающихся. |  | Проведение стартовых, рубежных и тематических диагностических контрольных работ и их анализ Проведение промежуточной итоговой аттестации и анализ Портфолио учащихся Карта личных достижений |  |
| Задача 2.Организовать комплексную оценку педагогической деятельности учителя | Предметно- содержательных анализ результатов, средний балл по предмету, доля учащихся вовлеченных в проектную деятельность |  | Организация помощи в подготовке к конкурсам, фестивалям, соревнованиям Чествование победителей Портфолио учащихся |  |
| Задача 3.Организовать комплексную оценку педагогической деятельности учителя | Предметно- содержательных анализ результатов, средний балл по предмету, доля учащихся вовлеченных в проектную деятельность |  | Экраны успеваемости, журналы Отчеты учителей по итогам четвертей, учебного года Собеседование по предварительным итогам успеваемости Самообследование деятельности Портфолио учителя |  |
| Задача 4. Создавать условия для увеличения количества учащихся, принимающих участие, в конкурсах, фестивалях, интеллектуальных играх и спортивных соревнованиях, а также победивших в конкурсных мероприятиях школьного, муниципального, регионального и прочих уровней | Награды различного уровня. Реестр участников конкурсных мероприятий. |  | Организация помощи в подготовке к конкурсам, фестивалям, соревнованиям Чествование победителей Портфолио учащихся |  |
| Задача 5. Увеличение доли обучающихся, регулярно посещающих факультативы, кружки и секции | Сохранность контингента обучающихся подтверждаемая соответствующими документами и школьной отчётностью |  | Презентация программ факультативных, элективных курсов, внеурочной деятельности, кружков и спортивных секций |  |
| Цель 2 | Создавать условия для повышения результатов государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ |  |  |  |
| Задача 1. Не допускать числа выпускников 9 класса, не прошедших государственную итоговую аттестацию и не получивших аттестаты | Результаты ОГЭ |  | Ознакомление выпускников с процедурой проведения ГИА, содержанием КИМов и кодификаторов Обучение технологии самостоятельной подготовки к ГИА с помощью материалов открытого банка заданий единого портала ФИПИ Организация консультационных занятий Проведение психологических тренингов и пробных экзаменов Проведение ДКР по текстам МИОО СТАТГРАД и их последующий разбор. |  |
| Задача 2. Повышение уровня подготовки по основным предметам и предметам по выбор | Результаты ОГЭ. Позитивная динамика средних баллов по основным предметам и предметам по выбору. |  | Индивидуальное сопровождение обучающихся в период подготовки к ОГЭ Проведение профориентационной работы Обучение технологии самостоятельной подготовки к ОГЭ с помощью материалов открытого банка заданий единого портала ФИПИ Организация консультационных занятий Проведение тематических зачетов по предметам по выбору |  |
| Приоритет 2. Совершенствование системы оценивания и учёта результатов |  |  |  |  |
| Цель 1 |  | Создание условий для проведения широкомасштабных мониторинговых исследований качества образования на всех уровнях образовательного учреждения как основы для принятия управленческих решений |  |  |
| Задача 1. Совершенствовать процедуру самообследования деятельности образовательного учреждения |  | Отчет о результатах самообследования |  | 1. Разработка и утверждение нормативного правового акта о проведении самообследования. 2. Планирование (сроки проведения самообследования; ответственные за аналитическую часть по всем направлениям самообследования; ответственные за заполнение таблицы показателей; сроки совещаний при директоре по обобщению результатов самообследования; сроки проведения педагогического совета по рассмотрению результатов самообследования; сроки утверждения отчета директором и размещения отчета на сайте организации). 3. Организация и проведение самообследования (издание приказов, осуществление работы). 4. Обобщение результатов самообследования и формирование отчета (совещание при директоре, доработка отчета). 5. Рассмотрение отчета на педагогическом совете. 6. Подписание отчета директором, |
| Задача 2. Совершенствовать систему внутришкольного контроля за качеством образовательного процесса |  | План ВШК Увеличение доли участников всех уровней управления в проведении мониторинговых процедур Повышение степени открытости и информированности о деятельности ОУ. |  | Сопоставление достигнутых результатов с установленными стандартами; анализ фактов, поиск путей преодоления несоответствий; Передача и распространение информации на нижестоящие уровни о достигнутых результатах, их качестве; оценка информации о качестве результатов; Осуществление корректирующих действий относительно ранее принятых решений и планов относительно качества образования |
| Задача 3 Совершенствование нормативно- регулирующих документов на уровне ОУ |  | Положение о промежуточной итоговой аттестации Положение о дневниках учащихся Положение о портфолио учащегося Критерии оценивания проектной деятельности Критерии оценивания метапредметных результатов Критерии оценивания личностных результатов |  | Провести ревизию нормативно-правовых локальных актов школы по вопросам оценивания образовательных результатов обучающихся Создать рабочие группы по разработке недостающих локальных актов. Проведение обсуждения проектов нормативных актов и их утверждение |
| Приоритет 3. Поддержка профессионального развития учителей |  |  |  |  |
| Цель : |  | Создание условий для повышения уровня профессиональной подготовки и развития базовых компетентностей педагогов школы |  |  |
| Задача 1. Увеличение доли педагогических работников, имеющих высшую и первую категории |  | Итоги аттестации педагогических работников | Мотивация учителей школы на повышение квалификационных категорий с помощью увеличения показателей в эффективном контракте и премирования. Организация курсовой подготовки и переподготовки для повышения уровня квалификации учителям Сопровождение педагогических работников в период прохождения аттестации |  |
| Задача 2 .Вовлечение педагогических работников в инновационную деятельность и участие в конкурсах профессионального мастерства |  | Увеличение доли педагогических работников, принимающих участие в распространении педагогического опыта. Увеличение числа публикаций, персональных сайтов учителей, количества открытых уроков и семинаров на базе школы Увеличение доли педагогических работников-участников в работе муниципальной инновационной площадки и творческих сообществах | Мотивирование учителей школы на участие в инновационной работе и распространению педагогического опыта |  |

Сроки реализации Программы и ожидаемые результаты

1. Первый этап (сентябрь – декабрь 2020г.) – аналитико-диагностический.

Цель: проведение аналитической и диагностической работы, разработка текста и утверждение программы перехода школы в эффективный режим работы.

Основные мероприятия этапа

| № | Мероприятие | Сроки | Исполнители | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ознакомление с нормативно- методическим материалом по организации и переходу школы в эффективный режим | сентябрь | Управление образования | Обучение администрации школы |
| 2. | Создание организационной инфраструктуры проекта | сентябрь | Директор школы | Готовность к разработке Программы |
| 3. | Анализ и оценка актуального состояния школы, определение приоритетных направлений, необходимых изменений. | Сентябрь- октябрь | Рабочая группа | Определение целей и задач программы, необходимых изменений |
| 4 | Подготовка проекта Программы | октябрь | Рабочая группа | Проект программы перехода школы в эффективный режим функционирования |
| 5 | Обсуждение программы в педагогическом и родительском сообществах | Ноябрь | Педсовет, родительский комитет, управляющий совет | Утверждение программы |

2. Второй этап (2021-2022 уч. год) – деятельностный.

Цель: реализация Программы перехода школы в эффективный режим работы, доработка и реализация подпрограмм Программы.

Основные мероприятия этапа

| № | Мероприятие | Сроки | Исполнители | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отбор и подготовка материалов для проведения обучающих семинаров, мастер- классов для педагогов, родителей; разработка методических рекомендаций по организации учебной, внеурочной, проектной деятельности, направленных на достижение оптимальных образовательных результатов. | Сентябрь-октябрь 2018г. | Зам. директора по УВР, | Банк данных |
| 2 | Адресное повышение квалификации педагогов по теме « Современные педагогические технологии» | Весь период | ММЦ | Курсовая переподготовка позволяющая повысить профессиональный рост педагогов |
| 3 | Тематические педсоветы по актуальным проблемам | 1 раз в четверть | Администрация, педагоги | Профессиональный рост педагогов |
| 4 | Открытые уроки Взаимопосещение уроков коллег | ежемесячно | Педагоги | Профессиональный рост педагогов, обмен опытом внутри школы |
| 5 | Посещение мастер- классов, уроков эффективных педагогов в других ОУ | По графику ММЦ | Администрация, УО | Обмен опытом, профессиональный рост |
| 6 | Мотивация учителей школы на повышение квалификационных категорий. Оказание методической помощи в период прохождения аттестации | Постоянно | Администрация | Увеличение доли педагогических работников, имеющих 1 и высшую категории |
| 7 | Отчёты учителей по итогам четверти. Собеседования по предварительным итогам успеваемости. Самообследование деятельности. | Один раз в четверть | Администрация, педагоги | Организация комплексной оценки деятельности педагога |
| 8 | Ежемесячный анализ успеваемости по школе. Контроль за преподаванием предметов. Организация занятий внеурочной деятельности по предметам, дополнительных занятий. Организация работы со слабоуспевающими, мотивированными учащимися. Разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ОВЗ. | Ежемесячно С 2021г. В течение учебного года | Администрация Учителя- предметники, классные руководители | Создание условий для достижений положительных показателей в сравнении с предыдущим периодом |
| 9 | Проведение с выпускниками ИРР. Обучение технологии самостоятельной подготовки к ГИА с помощью материалов открытого банка заданий единого портала ФИПИ Организация консультационных и дополнительных занятий. Посещение межшкольных консультационных пунктов. Проведение пробных экзаменов по основным предметам Проведение тренингов. | В течение учебного года | Администрация, классные руководители, учителя- предметники | Повышение результатов государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ |
| 10 | Проведение профоринтационной работы Обучение технологии самостоятельной подготовки к ГИА с помощью материалов открытого банка заданий единого портала ФИПИ Организация консультационных занятий. | В течение всего периода | Учителя- предметники | Повышение уровня подготовки по предметам по выборам |
| 11 | Организация внеурочных мероприятий направленных на вовлечение обучающихся с низкой мотивацией. Деятельность по взаимодействию с социальными партнёрами. Разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов. Чествование победителей. | В течение учебного года | Администрация, учителя предметники, классные руководители | Увеличение количества детей включённых в познавательную, проектную, исследовательскую, творческую, конкурсную, спортивную деятельность. |
| 12 | Выявление причин низкой мотивации к обучению и доведения до сведения родителей. Обобщение опыта педагогов по теме « Приёмы формирования положительной мотивации к обучению, как один из факторов повышения образовательных результатов» Конкурс « Ученик года». Чествование хорошистов и отличников. Экран соревнований класса. Портфолио учащихся. | В течение всего периода | Администрация, учителя предметники, классные руководители | Повышение мотивации учащихся |
| 13 | Озеленение школьного двора, рекреаций . Эстетическое оформление школьных коридоров. Участие в акциях | В течение всего периода | Администрация, учителя предметники, классные руководители, самоуправление, родители | Совершенствование личных качеств, через работу в социально- значимых инициативах |
| 14 | Проведение контрольно- оценочных процедур, текущей, промежуточной аттестации, административных срезов, ВПР, диагностических работ по подготовке к ГИА. | В течение учебного года | Зам. директора по УВР, учителя- предметники | Совершенствование системы мониторинга образовательных результатов. |
| 15 | Проведение консультаций, лекториев, мастер- классов, круглых столов по вопросу воспитания, самоподготовке учащихся. Посещение членами родительского комитета и социальным педагогом семей обучающихся с низкой мотивацией к обучению. Привлечение родителей к проведению внеурочной, внеклассной деятельности. Презентация лучших достижений учащихся. | В течение всего периода | Администрация, классные руководители, родительский комитет. | Увеличение доли родителей, активно помогающих школе в организации образовательного процесса. |
| 16 | Освоение новых методик обучения, оценивания учащихся в рамках ФГОС | В течение всего периода | Учителя- предметники | Самообразование педагогов |
| 17 | Обмен положительным опытом. Организация социальных практик. | В течение учебного года | В течение учебного года | Взаимодействие школы с лучшими учреждениями района, социальными партнёрами |
| 18 | Определение стратегической цели деятельности коллектива Формулировка собственной миссии каждым педагогом, принятие её и реализация. Постановка целей и задач урока, внеурочной деятельности на основе цели школы. Создание условий для роста общекультурной компетенции педагога и его профессионального роста. Стимулирование труда педагога | В течение учебного года | Педагоги Администрация | Эффективное управление на основе принципов коллегиальности, общих целей |

3. Третий этап (2022-2023учебный год ) – этап промежуточного контроля и коррекции.

Цель: отслеживание и корректировка планов реализации Программы, апробация и экспертная оценка информационно-методического обеспечения образовательной деятельности.

Основные мероприятия этапа

| № | Мероприятие | Сроки | Исполнители | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ школьной документации, сбор информации по основным показателям качества образования |  |  |  |
| 2 | Мониторинг качества реализации образовательных программ Мониторинг качества результатов. Мониторинг качества преподавания. Мониторинг качества управления. Внешняя оценка качества образования | По четвертям, полугодиям год | Директор, зам. директора по УВР | Повышение качества преподавания, удовлетворение образовательных потребностей учащихся и родителей. |
| 3 | Оценка педагогического потенциала | сентябрь, май | Администрация | Соответствие педагогических ресурсов требованиям эффективной школы |
| 4 | Оценка результативности участия родителей в учёбе детей и жизни школы | По полугодиям, итогам года | Зам. по УВР, ВР, классные руководители | Повышение активности родителей в жизни школы, ответственности за образовательные результаты детей |
| 5 | Оценка информационно- методической среды | Сентябрь, май | Администрация | Информационно- методическое обеспечение школы в соответствие с требованиями эффективной школы |
| 6 | Оценка результативности работы по программе « Одарённые дети» | По полугодиям, итогам года | Директор, зам. директора по УВР, | Оптимальное развитие общих и специальных возможностей учащихся, рост числа победителей и призёров различных олимпиад, конкурсов. |
| 7 | Оценка результативности работы по Программе деятельности по предупреждению неуспеваемости и повышению качества образования | По четвертям, полугодиям, год | Зам. директора по УВР, | Предупреждение неуспеваемости, повышение качества знаний, результатов ГИА, мотивация учащихся. |
| 8 | Оценка результативности работы по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни , экологической культуры учащихся | По полугодиям, итогам года | Зам. директора по ВР, преподаватель- организатор ОБЖ | Повышение культуры ЗОЖ |
| 9 | Проведение необходимой корректировки планов реализации Программы | Май 2023 | Администрация | Скорректированная программа в зависимости от потребностей школы |
| 10 | Подготовка отчёта о реализации программы | Май 2023 | Администрация | Отчёт о ходе реализации программы |

Основные результаты этапа:

Определение кризисных моментов в деятельности школы при переходе в эффективный режим функционирования.

Корректировка и активизация усилий педагогического коллектива направленных на достижение требуемого уровня функционирования школы.

Ориентация на удовлетворение учебных  возможностей обучающихся, их жизненных планов и родительских ожиданий, в соответствии с требованиями Федеральных образовательных стандартов.

- Четвертый завершающий этап (2023-2024 уч. год).

Цель: подведение итогов реализации Программы перехода школы в эффективный режим работы, распространение опыта работы, разработка нового стратегического плана развития школы.

Основные мероприятия этапа

| № | Мероприятие | Сроки | Исполнители | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обобщение опыта работы учителей, родителей и учащихся по организации образовательной деятельности, направленные на высокие предметные, личностные, метапредметные результаты школьников ( по результатам семинаров, конкурсов, конференций и т.д.) | Июнь - декабрь 2023 | Администрация, руководители ТГ, МО | Пропаганда передового педагогического опыта |
| 2 | Оформление продуктов инновационной деятельности |  | Администрация, педагогический коллектив | Методические разработки, публикации, выставки и т.д. |
| 3 | Отчётная презентация опыта и транслирование наиболее эффективных проектов, направленных на повышение уровня сформированности УУД | Ноябрь – декабрь 2023 | Администрация, педагогический семинар | Муниципальный семинар |
| 4 | Мониторинг и рефлексия выполнения Плана работы по направлениям деятельности по Программе перехода школы в эффективный режим работы. | Сентябрь- ноябрь 2023 | Администрация | Сбор и составление итоговой отчётности документации по оценке результативности выполнения программы |
| 5 | Подведение итогов, отчёт о работе программы | Декабрь 2023 | Администрация | Педсовет |

Основные результаты этапа:

Стабильный квалифицированный педагогический коллектив, корпоративный дух педагогического коллектива;

Оптимальный уровень качества образования;

Оптимальный воспитательный потенциал;

Рост заинтересованности родителей в образовательных успехах детей;

Рост авторитета образовательного учреждения в сообществе.

Содержательный раздел

4.1. Детализированный план реализации программы

| Приоритет | Вид работ | Планируемый результат | Сроки выполнения |  | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улучшение предметных и метапредметных результатов результат | Проведение педсовета «Школа на пути к эффективности» и семинара «Метапредметные результаты обучающихся – залог успешности в обучении» | Повышение компетенций учителей | Январь 2021г. |  | Зам. директора по УВР, |
|  | Ежемесячный анализ успеваемости по школе по экранам успеваемости | Динамика успеваемости | Ежемесячно |  | Зам. директора по УВР |
|  | Организация профессиональной и общественной экспертизы основных образовательных программ основного общего образования | Качественные рабочие программы | Июнь-август |  | Администрация |
|  | Контроль за преподаванием предметов | Оперативная информация | По плану ВШК |  | Администрация |
|  | Организация и пропаганда - предметных и интеллектуальных конкурсов; - научно-практических конференций; - участие в работе заочных школ для обучающихся. - участие в дистанционных олимпиадах, конкурсах, вебинарах | Сопровождение талантливых и одаренных детей | По отдельному графику |  | Администрация, учителя-предметники |
|  | Организация конкурсов - «Ученик года», «Дневник года», «Неделя пятерок» | Рейтинг обучающихся | По плану воспитательной работы |  | Администрация, классные руководители |
|  | Организация школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников | Сопровождение талантливых и одаренных детей | По отдельному графику |  | Администрация, учителя-предметники |
|  | Чествование отличников и хорошистов (линейки, доска почета, награждения) | Повышение школьной мотивации | Раз в четверть |  | Администрация |
|  | Индивидуальное сопровождение обучающихся в период подготовки к ГИА | Стабильные результаты ГИА | В течение уч. года |  | Зам. директора по УВР, учителя |
|  | Проведение тематических зачетов по предметам по выбору | Стабильные результаты ГИА | В течение уч. года |  | Зам. директора по УВР, учителя |
|  | Организация консультационных занятий | Стабильные результаты ГИА | В течение уч. года |  | Зам. директора по УВР, учителя |
|  | Обучение технологии самостоятельной подготовки к ГИА с помощью материалов открытого банка заданий единого портала ФИПИ | Стабильные результаты ГИА | В течение уч. года | Зам. директора по УВР, учителя |  |
|  | Проведение психологических тренингов и пробных экзаменов | Стабильные результаты ГИА | В течение уч. года | Зам. директора по УВР, учителя |  |
|  | Проведение ДКР по текстам СТАТГРАД и их последующий разбор. | Стабильные результаты ГИА | В течение уч. года | Зам. директора по УВР, учителя |  |
|  | Организация проектной и исследовательской деятельности на уроках и во внеурочной деятельности | Сопровождение талантливых и одаренных детей | По отдельному графику | Администрация, учителя-предметники |  |
|  | Проведение профориентационной работы | Осознанный выбор ОГЭ, профиля профессионального развития | В течение уч. года | Зам. директора по УВР, классные руководители, |  |
| 2. Совершенствование системы оценивания и учёта результатов | Анализ результатов общей и качественной успеваемости по итогам учебной четверти, полугодия, учебного года |  | Раз в четверть | Администрация, рук. |  |
|  | Собеседование с учителями-предметниками по вопросам - выполнение образовательных программ, - качеством подготовки выпускников к ГИА, организации работы с детьми, испытывающих трудности в обучении, - выполнение плана работы по повышению качества | Оперативная информация | По плану ВШК | Администрация, |  |
|  | Контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, диагностика проблем освоения обучающимися основных образовательных программ (предметное содержание) | Оперативная информация | По плану ВШК | Администрация, рук. МО |  |
|  | Персональный контроль за деятельностью педагогов, выпускники которых показали низкий уровень знаний по результатам государственной итоговой аттестации | Оперативная информация | Стабиль-ные результаты успеваемости и ДКР | Администрация |  |
|  | Проведение мониторинга качества знаний - промежуточные срезовые, проверочные предметные работы в 5,8,9-х классах; - входной контроль знаний обучающихся; - повторение «западающих» тем учебного курса; - мониторинг качества знаний по предметам | Оперативная информация | По плану ВШК | Администрация |  |
|  | Внедрение модели мониторинговых исследований качества знаний, включающей мониторинг: - уровня готовности к обучению в школе детей, поступивших в 1-й класс - уровня сформированности УУД у выпускников начальной школы - уровня математической подготовки обучающихся - уровня подготовки по русскому языку у выпускников 9 классов | Результаты самообследования | По плану ВШК | Администрация |  |
|  | Оценка образовательных результатов обучающихся | Форма тесты | Раз в четверть | Администрация, учителя-предметники, |  |
|  | Проведение процедуры самоанализа за деятельностью учителей. Установление стандартов, критериев, норм оценки состояния различных подсистем ОУ; Сбор информации о степени соответствия объектов контроля разработанным нормам; Сопоставление достигнутых результатов с установленными стандартами; анализ фактов, поиск путей преодоления несоответствий; Передача и распространение информации на нижестоящие уровни о достигнутых результатах, их качестве; оценка информации о качестве результатов; Осуществление корректирующих действий относительно ранее принятых решений и планов относительно качества образования | Результаты самообследования | По плану ВШК | Администрация |  |
| 3. Поддержка профессионального развития учителей | Мониторинг «Использование современных образовательных технологий в образовательном процессе» | Оперативная информация | Раз в четверть |  | Администрация, |
|  | Повышение квалификации педагогических работников через: - курсовую подготовку, - участие в работе ММО, ШМО; - участие в конкурсах и проектах; - самообразование | Карта профессиональной компетентности педагога | Раз в полугодие |  | Администрация |
|  | Методический семинар для учителей начальной и основной школы «Оценка достижений планируемых результатов в начальной школе в рамках преемственности» . | Повышение компетентностей учителей Аттестация на более высокие категории и подтверждение имеющихся | По плану ГОУ ЯО ИРО, плану методической работы в школе |  | Администрация |
|  | Участие учителей-предметников - в обучающих семинарах по подготовке к ГИА на базе ИРО и районных предметных МО . | Единые требования к оценке школы и ДОУ, на начальной и основной ступенях обучения | Март 2021г |  | Администрация |
|  | Мотивирование учителей школы на участие в инновационной работе и распространению педагогического опыта . | Повышение компетентностей учителей Стабильные результаты ОГЭ | По плану ГОУ ЯО ИРО, плану методической работы в школе |  | Администрация, рук |
|  | Сопровождение педагогических работников в период прохождения аттестации | Повышение компетентностей учителей Аттестация на более высокие категории и подтверждение имеющихся | Январь 2021г |  | Администрация, творческая группа |

Оценочный раздел

| Предмет мониторинга | Критерии | Показатели | Инструменты | Источники |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Качество условий осуществления образовательной деятельности | Степень удовлетворенности получателей услуг открытостью, доступностью и комфортностью | Доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость работников организации | Анализ данных анкетирования | Анкетирование |
|  |  | Число (доля) обучающихся (родителей), которым оказана консультационная помощь Доля родителей, удовлетворенных качеством оказанной помощи |  | Журналы консультаций |
|  |  | Доля получателей услуг, удовлетворенных спектром оказываемых услуг ДОД |  | Аналитические справки, отчеты |
|  | Динамика обеспеченности и степень удовлетворенности участников образовательных отношений материально-техническим обеспечением образовательной организации | Кол-во единиц оборудования, приобретенных за отчетный период | Анализ материально-техниченского обеспечения, данных анкетирования | Документы, справки, отчеты Анкетирование |
|  |  | Доля участников образовательных отношений, удовлетворенных материально-техническим обеспечением организации |  |  |
|  |  | Доля педагогических работников высказывающих удовлетворенность условиями работы | Анализ удовлетворенности | анкетированиие |
|  | Степень удовлетворенности получателей услуг качеством услуг | Доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации | Анализ удовлетворенности | Анкетирование |
|  |  | Доля участников образовательных отношений, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым | Анализ лояльности | Анкетирование |
|  |  | Доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг | Анализ удовлетворенности |  |
| Качество процессов | Динамика качества подготовки обучающихся | Доля обучающихся, нуждающихся в коррекционно-развивающих занятиях, охваченных коррекционными программами | Анализ охвата | ООП, отчеты |
|  |  | Доля обучающихся охваченных программами ДОД |  |  |
|  |  | Доля учащихся, имеющих индивидуальные образовательные маршруты |  |  |
|  |  | Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную программу от общего количества обучающихся | Анализ результатов освоения ООП обучающимися | Документы, справки, отчеты |
|  |  | Доля выпускников, получивших документы об образовании (обучении) от общего количества выпускников |  |  |
|  |  | Доля учащихся, преодолевших установленный минимальный порог в обязательных метапредметных диагностиках. | Анализ результатов диагностики метапредметных результатов | Данные диагностики |
|  |  | Доля обучающихся от общегоколичества демонстрирующих успеваемость по предметам (кол-во "5" + кол-во "4" + "кол-во "3") / общее количество учащихся) | Анализ успеваемости | Данные о результатах обучения по русскому и математике |
|  |  | Доля обучающихся от общего числа демонстрирующих качество знаний (кол-во "5" + кол-во "4") / общее количество учащихся) | Анализ качества знаний | Данные о результатах обучения по русскому и математике |
|  |  | Показатель обученности: кол-во "5" + кол-во "4" * 0,64 + кол-во "3" * 0,36 + кол-во "2" * 0,16 + кол-во "н/а" * 0,08 ) / общее количество учащихся (кол-во "5" + кол-во "4") / общее количество учащихся | Анализ обученности | Данные о результатах обучения по русскому и математике |
|  | Степень социализации обучающихся | Доля учащихся, состоящих на внутреннем учете Доля учащихся, состоящих на внешнем учете | Анализ динамики обучающихся с девиантным поведением, стоящих на учете | Данные учета детей с авиадесантным поведением |
|  |  | Доля обучающихся включенных в работу различных органов ученического самоуправления | Анализ данных анкетирования | Анкетирование |
|  | Динамика качества организации образовательного процесса | Процент обучающихся, систематически пропускающих по неуважительной причине учебные занятия (более 10% учебных занятий за год) | Анализ посещаемости | Документы, справки, отчеты |
|  |  | Доля обучающихся (1,5,)пых классов) успешно прошедших адаптацию от общего количества обучающихся в указанных классах | Анализ сохранности контингента | Документы, справки, отчеты |
|  | Динамика качества преподавания | Показатель укомплектованности ОО педагогическими кадрами , в том числе и специалистами | Анализ кадрового обеспечения | Документы, отчеты |
|  | Динамика развития кадрового потенциала школы | Доля педагогов повысивших свою квалификацию посредством прохождения КПК |  |  |
|  |  | Доля педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена первая квалификационная категория в общей численности педагогических работников |  | АСИОУ, аттестационные листы |
|  |  | Доля педагогов использующих новые технологии и методы обучения (в теч. освоенные в рамках ПК) | Анализ данных анкетирования | Анкетирование |

6. Обеспечение Программы и механизмы реализации

6.1. Механизмы поддержки на региональном и муниципальном уровнях

| ШКОЛА | ДО ЯО | ГАУ ДПО ЯО ИРО | УО | ММЦ | ЦОиККО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритет Улучшение предметных и метапредметных результатов |  |  |  |  |  |  |
| Организационные механизмы | Оказание методической консультативной помощи в выборе методик повышения читательской компетентности | Оказание методической консультативной помощи в выборе методик обучения, Организация обучения педагогов эффективным методикам | Оформление заявки на разработку и реализацию Институтом развития образования программы обучения педагогов «Эффективные методики обучению чтения с различными стратегиями» | Организация обучающих семинаров. Организация семинаров по обмену опытом |  |  |
| Приоритет Совершенствование системы оценивания и учёта результатов |  |  |  |  |  |  |
| Организационные механизмы | Аттестация учителей и руководящих кадров. Лицензирование и аккредитация ОУ. | Мониторинговые исследования, система экспертизы педагогических материалов. Образовательная статистика. Результаты социологических опросов. | Мониторинговые исследования. Аттестация учащихся. | Тестирование. Анкетирование. |  |  |
| Приоритет Поддержка профессионального развития учителей |  |  |  |  |  |  |
| Организационные механизмы |  | Курсы повышения квалификации учителей, дистанционное консультирование. | Система взаимопосещений уроков. Работа проблемных групп. | муниципальных конкурсов профессионального мастерства |  |  |

6.2.  Нормативное, кадровое, финансовое и материально-техническое обеспечение реализации Программы

Нормативное обеспечение реализации Программы

- Приказ об утверждении Программы

- Положение о деятельности школы при переходе в эффективный режим работы

- Положение о стимулирующих выплатах (премирование, установление надбавок и т.д.)

- Изменения  в нормативные акты, регулирующие вопросы оплаты труда учителей, в том числе в эффективные контракты,

- Положение о мониторинге качества образования

Кадровое обеспечение реализации Программы

Директор -  разработка     концептуальных      оснований,     стратегических    целей  образовательной организации,      определение критериев оценивания   реализации  Программы,       общий  контроль  перехода  школы  в   эффективный режим работы;

- обеспечение активного взаимодействия и сотрудничества участников Образовательного процесса;

- морально-эмоциональная         поддержка       участников      реализации Программы;

- внедрение метода управления по результатам;

- укрепление материально-технической базы учебных кабинетов и  мастерских  и  приведение  средств  обучения  в  соответствие  с    современными требованиями;

- управление бюджетом;

- организация мониторинга хода и результатов реализации Программы в целях проведения возможных корректировок осуществляемых и  планируемых действий.

2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе:

- системный анализ проблем и планирование деятельности, направленной

на их разрешение;

- разработка и корректировка нормативно-правовых документов;

- организация и разработка механизма активного взаимодействия и сотрудничества участников образовательного процесса  (учащихся, родителей, педагогических работников, социальных партнёров);

- организация  повышения  квалификации  педагогических  кадров,    формирование компетенции психолого-педагогического сопровождения, профессионального самоопределения учащихся;

- развитие     творческих     инициатив,     мобильности      педагогических работников, обобщение и  распространение передового опыта;

- оказание  информационно-методической  помощи  в  планировании перспектив развития педагогических работников;

- организация взаимопосещения уроков,          внеурочной деятельности с последующим самоанализом и анализом достигнутых результатов;

- анализ состояния преподавания по итогам промежуточного,  итогового контроля;

- текущий контроль реализации перехода школы в эффективный режим работы.

Педагогические работники:

−  обеспечение предметной готовности выпускников к сдаче ГИА;

−  проведение предметной диагностики с целью оценки уровня усвоения учащимися учебной программы;

−  проведение  индивидуальных  и  групповых              занятий  с  целью предупреждения неуспеваемости, развития способностей;

−  проведение  тренингов,       способствующих  совершенствованию  у  учащихся навыков работы с КИМами;

−  повышение профессиональной квалификации и компетентности по вопросам            психолого-педагогического              сопровождения, профессионального самоопределения разных категорий учащихся:

освоение новых образовательных технологий,             активных методов обучения и др.;

−  активное использование в образовательном процессе метода проектов, проблемных ситуаций и др.;

−  сопровождение  обучающихся  по  выстраиванию  индивидуального образовательного маршрута;

−  активное использование в педагогической деятельности материалов сайта школы;

−  участие в создании копилки педагогических идей;

Классный руководитель:

- информирование и осуществление постоянной связи между субъектами образовательного процесса;

- оказание психолого-педагогической поддержки учащихся;

- организация взаимодействия учащихся,         педагогических работников, родительской общественности, социальных партнёров по выстраиванию учащимися образовательных маршрутов;

- проведение профориентационных мероприятий;

- проведение рефлексии собственной деятельности учащихся;

- проведение анкетирования,      с целью выявления уровня готовности

выпускников к выбору профессии;

- морально-эмоциональная поддержка учащихся,          родителей  (законных

представителей);

- сопровождение формирования портфолио личных достижений учащихся.

6.3. Основные риски проекта

| Этап | Риск | Мероприятие |
| --- | --- | --- |
| Запуск Программы | 1. Синдром «профессионального выгорания». 2. Возможные перегрузки педагогов и учащихся. 3. Неприятие Программы участниками образовательных отношений. | 1.Консультация психолога (Центр Гармония). 2.Учебное расписание составлено в соответствии с СанПИНом. 3.Моральное и материальное стимулирование педагогов. Включение показателей в эффективный контракт. |
| Реализация Программы | 1. Инертность педагогов. 2. Нормативы бюджетного финансирования не позволят пополнить МТБ ОУ. | 1.Убеждение в необходимости перемен. 2. Сотрудничество с социальными партнёрами. |
| Завершающий | 1. Низкая мотивация родителей и детей. | 1.Просветительская работа с родителями, привлечение родителей в проведение школьных мероприятий. |

6.4. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

- повышение успеваемости и качества знаний обучающихся;

- рост учебных и внеучебных достижений обучающихся;

- увеличение численности школьников, охваченных системой внутришкольного и внешкольного дополнительного образования;

- рост квалификации педагогов

- обновление учебной, материальной базы организации.

Устойчивость результатов проекта после окончания его реализации определяется следующим:

1. В рамках проекта произойдут изменения в образовательной системе школы, которые обеспечат повышение качества образования и его доступности;

2. Создание на базе школы доступного для всех педагогов сетевого сообщества, что обеспечит постоянное профессиональное развитие учителей, освоение ими новых педагогических технологий, способствующих повышению качества преподавания;

3. Создание банка новых технологий и методик, направленных на повышение мотивации обучения, саморазвития, социальной активности учащихся, способы стимулирования образовательной деятельности учащихся;

4. Развитие  взаимодействия  с  родителями,  местным  сообществом, развитие партнерства с учреждениями образования, социокультурной сферы будет способствовать устойчивости результатов проект.

Основные заключительные выводы.

Слаженная совместная работа всех участников образовательного процесса приведёт к ожидаемому результату — переходу школы  в эффективный режим функционирования и развития.